## R_28
| Przedmiar robót na budynku MDM - dach |  |  |  | Załącznik nr 4
Ul. J. Rosoła 28
Lp. | Zakres prac | j.m. | ilość | cena jed. netto | netto | brutto
1 | zabezpieczenie krzewów oraz pozostałej zieleni wraz z jej rekultywacją po zakończeniu prac | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | demontaż orynnowania, rur spustowych i obróbek nad i podrynnlowych wokół budynku wraz z utylizacją | m | 82.92 | 0 | 0 | 0
3 | rozkręcenie blachy połaciowej z blachodachówki i ponowny montaż na wysokości 1m - prace konieczne do przeprowadzenia wymiany obrobek blacharskich i orynnowania | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4 | montaż obróbki blacharskiej gzymsu - podrynnowej | m | 82.92 | 0 | 0 | 0
5 | wymiana płyty OSB pod obróbką gzymsu | m | 82.92 | 0 | 0 | 0
6 | montaż orynnowania - System rynnowy Niagara 190/120 Pruszyński, rynny stalowe powlekane, białe | m | 82.92 | 0 | 0 | 0
7 | montaż obróbki nadrynnowej | m | 82.92 | 0 | 0 | 0
8 | przełożenie rur spustowych poza gzyms, wykonanie kosza zlewowego w ocynku w kolorze białym | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
9 | montaż rur spustowych Ø 120 mm, stalowe, powlekane kolor biały - 6 rur spustowych | m | 63.4 | 0 | 0 | 0
10 | dostosowanie redukcji sztucera żeliwnego do zwiekszonego przekroju rur spustowych | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
11 | uzupełnienie otworu przejścia rury spustowej przez gzyms i wykończenie przejścia pod kolor gzymsu | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
12 | koszt rusztowania/podnośników | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
13 | wymiana uszczelnień na gąsiorach dachowych, (głównie na łaczeniach, materiał Sikaflex) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
14 | usunięcie miejscowych ognisk korozji na powierzchni blachy ( czyszczenie mechaniczne z korozji, mycie, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną Elastometal firmy Noxan w kolorze zbliżonym) - założono 3% pow. połaci dachowej | m2 | 12.48 | 0 | 0 | 0
15 | miejscowe przyklejenie membran dachowych | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
16 | wymiana uszczelnień przy kominkach wentylacyjnych ( uszczelniacz Sikaflex) | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Naprawa tynku kominów (odbicie lużnego tynku, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie wyprawy siatka-klej, malowanie farbą elewacyjną) - 1 komin | m2 | 2.185 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA | 0 | 0